## Hoja1
Diseño
NUM | TAREA | To optimista | Tm objetivo | Tp pesimista | Te esperado
1.1 | Diseño conceptual de personajes | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 124
1.2 | Diseño de diálogos | 1 | 2 | 5 | 2.3333
1.3 | Diseño de nivel (bosque) | 2 | 3 | 6 | 3.3333
Tiempo total |  | 4 | 8 | 17 | 8.8333
Desarrollo
NUM | TAREA | To optimista | Tm objetivo | Tp pesimista | Te esperado
2.1 | Menú principal | 1 | 3 | 6 | 3.1667
2.2 | Sistema de diálogos | 2 | 4 | 7 | 4.1667
2.3 | Sistema de combate por turnos | 6 | 8 | 12 | 8.3333
2.4 | Ataque básico | 1 | 2 | 5 | 2.3333
2.5 | Habilidad | 1 | 2 | 5 | 2.3333
Tiempo total |  | 11 | 19 | 35 | 20.3333
Arte
NUM | TAREA | To optimista | Tm objetivo | Tp pesimista | Te esperado
1.1 | Escena de menú principal | 1 | 2 | 5 | 2.3333
1.2 | Escena de bosque | 2 | 3 | 6 | 3.3333
1.3 | Escena de combate | 2 | 4 | 7 | 4.1667
1.4 | Sprites Kay Ravely | 2 | 3 | 6 | 3.3333
1.5 | Sprites Varen Kithollal | 2 | 3 | 6 | 3.3333
1.6 | Sprites Bandidos | 1 | 2 | 5 | 2.3333
1.7 | Imágenes de diálogos | 1 | 2 | 5 | 2.3333
1.8 | Efectos de sonido | 2 | 3 | 6 | 3.3333
1.9 | Música de fondo | 1 | 2 | 5 | 2.3333
Tiempo total |  | 14 | 24 | 51 | 26.8333
Pruebas y correcciones
NUM | TAREA | To optimista | Tm objetivo | Tp pesimista | Te esperado
1.1 | Pruebas de menú | 1 | 2 | 5 | 2.3333
1.2 | Pruebas de exploración | 2 | 3 | 5 | 3.1667
1.3 | Pruebas de combate | 2 | 3 | 6 | 3.3333
1.4 | Integración | 1 | 2 | 5 | 2.3333
Tiempo total |  | 6 | 10 | 21 | 11.1667

## Hoja2
Identificador | CU-01
Nombre | Nueva Partida
Actores | Jugador
Descripción | Empezar el juego
Flujo de eventos | Recuperar estadísticas de personajes -> Guardar en PlayerPrefs -> Cambiar de escena a Bosque
Pre-condiciones | -
Post-condiciones | Partida iniciada
Requerimientos trazados | RF1a
Identificador | CU-02
Nombre | Salir
Actores | Jugador
Descripción | Terminar ejecución
Flujo de eventos | Cerrar aplicación
Pre-condiciones | -
Post-condiciones | Aplicación cerrada
Requerimientos trazados | RF1b
Identificador | CU-03
Nombre | Diálogo Kay y Varen
Actores | Jugador
Descripción | Empezar diálogo entre Kay y Varen en el bosque
Flujo de eventos | Leer diálogo desde fichero -> Recuperar los sprites -> Desactivar movimiento -> Activar interacción con diálogos
Pre-condiciones | Partida iniciada
Post-condiciones | Diálogo terminado
Requerimientos trazados | RF2, RF2a, RF2b
Identificador | CU-04
Nombre | Movimiento
Actores | Jugador
Descripción | Movimiento libre por el bosque
Flujo de eventos | Desactivar diálogos -> Activar movimiento -> Esconder a Varen -> Trigger diálogo ladrones
Pre-condiciones | Diálogo terminado
Post-condiciones | Movimiento libre
Requerimientos trazados | RF3
Identificador | CU-05
Nombre | Diálogo Ladrones
Actores | Jugador
Descripción | Empezar diálogo entre Kay y los ladrones en el bosque
Flujo de eventos | Leer diálogo desde fichero -> Recuperar los sprites -> Desactivar movimiento -> Activar interacción con diálogos
Pre-condiciones | Partida iniciada
Post-condiciones | Diálogo terminado, combate iniciado
Requerimientos trazados | RF2, RF2a, RF2b, RF4
Identificador | CU-06
Nombre | Tirar iniciativa
Actores | Jugador
Descripción | Lanzar un dado para saber el orden de turnos
Flujo de eventos | Recuperar datos de enemigos -> Empezar animación de dado -> Activar interacción -> Ordenar lista de tiradas -> Mostrar turno
Pre-condiciones | Combate iniciado
Post-condiciones | Turno empezado, lista de turnos ordenada
Requerimientos trazados | RF5, RF6
Identificador | CU-07
Nombre | Ataque básico
Actores | Jugador
Descripción | Kay hace un ataque básico
Flujo de eventos | Tirar dado para el daño -> Empezar animación de ataque -> Restar vida al enemigo
Pre-condiciones | Combate iniciado, turno de Kay
Post-condiciones | Turno del enemigo
Requerimientos trazados | RF7
Identificador | CU-08
Nombre | Habilidad
Actores | Jugador
Descripción | Kay hace una habilidad
Flujo de eventos | Tirar dado para el daño -> Probabilidad de fallo/acierto del ataque -> Empezar animación de ataque -> Restar vida al enemigo
Pre-condiciones | Combate iniciado, turno de Kay
Post-condiciones | Turno del enemigo
Requerimientos trazados | RF7
Identificador | CU-09
Nombre | Enemigo muere
Actores | Jugador
Descripción | El enemigo se queda sin HP
Flujo de eventos | Empezar animación de muerte -> Cambiar de escena
Pre-condiciones | Combate iniciado, turno de Kay, enemigo a 0 HP
Post-condiciones | Vuelta al menú principal
Requerimientos trazados | RF8, RF9